## OT8
Horas x Etapa
ESTIMACIÓN TIEMPO | Complejidad | Analisis y Diseño | Desarrollo | Testing y Documentación | Asistencia, Configuración e Implementación | Total Horas-Hombre (H/H)
| CU - Simple (CU-S) | 4 | 2 | 4 | 2 | 12
| CU - Mediana (CU-M) | 4 | 5 | 8 | 2 | 19
| CU - Compleja (CU-C) | 7 | 27 | 30 | 2 | 66
| CU - Muy Compleja (CU-MC) | 10 | 40 | 50 | 5 | 105
| CU - Super Compleja (CU-SC) | 21 | 50 | 80 | 5 | 156
| Modificacion CU-S | 0.5 | 2 | 3 | 0.5 | 6
| Modificacion CU-M | 1.5 | 4 | 6 | 0.5 | 12
| Modificacion CU-C | 2.5 | 14 | 28 | 0.5 | 45
| HH - Costo por hora | 225400
| Margen Ajustes / Corrección Errores % | 0
| Justificación de Margen de Ajustes | -
OT8 | Desarrollo de un sistema
N° | Caso de Uso / Actividad | CU-S | CU-M | CU-C | CU-MC | CU-SC | MCU-S | MCU-M | MCU-C | U.M. | Horas | Costo Hora
RF1 | Módulo de Usuarios + Correcciones en proyecto base | CU-C: 1; U.M.: HH; Horas: 66 | 14876400
RF2 | Solicitudes | CU-S: 1; U.M.: HH; Horas: 12 | 2704800
RF3 | Solicitudes (pre cargadas) | CU-M: 1; U.M.: HH; Horas: 19 | 4282600
RF4 | Carga Individual | CU-M: 1; U.M.: HH; Horas: 19 | 4282600
RF5 | Importación o Carga Masiva | CU-M: 1; U.M.: HH; Horas: 19 | 4282600
RF6 | Baja o Cancelación Individual | CU-S: 1; U.M.: HH; Horas: 12 | 2704800
RF7 | Baja o Cancelación Masiva | CU-S: 1; U.M.: HH; Horas: 12 | 2704800
RF8 | Histórico | CU-M: 1; U.M.: HH; Horas: 19 | 4282600
RF9 | Procesamiento | CU-C: 1; U.M.: HH; Horas: 66 | 14876400
RF10 | Reportes (2 reportes) | CU-M: 1; U.M.: HH; Horas: 19 | 4282600
RF11 | API | CU-M: 1; U.M.: HH; Horas: 19 | 4282600
RNF1 | Análisis preliminar de requerimientos | CU-S: 1; CU-M: 1; U.M.: HH; Horas: 31 | 6987400
RNF3 | Seguridad (Ajustes en Manejo de sesión) | CU-M: 1; U.M.: HH; Horas: 19 | 4282600
RNF4 | Diseño de Base de datos | CU-S: 1; U.M.: HH; Horas: 12 | 2704800
RNF7 | Soporte técnico, consultas varias y correcciones por un periodo de 2 meses luego de la entrega final (19hs) | CU-M: 1; U.M.: HH; Horas: 19 | 4282600
RNF8 | Asistencia Técnica al usuario final con un total de 19hs | CU-S: 1; CU-M: 1; U.M.: HH; Horas: 31 | 6987400
RNF9 | Documentación Técnica | CU-S: 1; CU-M: 1; U.M.: HH; Horas: 31 | 6987400
| Subtotal | 7 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Horas | 425 | 95795000
| Margen Ajustes / Corrección Errores | U.M.: Horas; Horas: 0 | 0
| Total | U.M.: Total Horas; Horas: 425 | 95795000

## Calculo por perfil con margen
MUNICIPIOS
Rol/Perfil | % de trabajo segun necesidad | % sobre cant de horas (con margen) | en días
Coordinador | 10% | 41.6 | 5.2
Analista Funcional | 20% | 83.2 | 10.4
Desarrollador Frontend 1 | 15% | 62.4 | 7.8
Desarrollador Frontend 2 | 10% | 41.6 | 5.2
Desarrollador Backend 1 | 35% | 145.6 | 18.2
Tester/IC | 10% | 41.6 | 5.2
Dedicación diaria (horas) |  | 8
Estimación OT (horas con margen) |  | 416
Estimación OT (dias hábiles) |  | 31.2
Estimación OT (semanas) |  | 6.24
Fecha de inicio |  | 2024-04-15
Fecha de entrega |  | 2024-05-21