LOGOTIPO DE LA SF

PROFORMA DE PLAN DE TRABAJO

MITIC – Programa de Apoyo a la Agenda Digital (PAAD)

Servicios de Software Factory para los OEE

Versión: 01-2025

1. Portada y Control de Cambios

Contrato N°: XX/202X

Empresa Contratada: Grupo Ejemplo S.A.

Lote: 0X

Fecha: 0x/0x/2025

Versión: 1.0

Elaborado por: XX – Coordinadora TIC

Revisado por: XX

Aprobado por: XX

Fecha de aprobación: XX

| Versión | Fecha | Descripción del cambio | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 01/03/2025 | Versión inicial | Grupo Ejemplo S.A. |

2. Índice

3. Glosario

4. Introducción

5. Propósito del documento

6. Alcance del documentos

7. Objetivos de la Consultoría

Objetivo General:

Desarrollar, mantener e implementar soluciones digitales interoperables, seguras y escalables que fortalezcan los servicios públicos digitales.

Objetivos Específicos:

- Aplicar metodologías ágiles (SCRUM) con gestión basada en PMBOK.

- Integrar prácticas de DevOps para asegurar continuidad e integración automatizada.

- Asegurar la calidad del software mediante métricas y validaciones sistemáticas.

- Transferir conocimiento técnico al personal del MITIC y los OEE.

8.  Marco Normativo

- Ley Nº 6207 del 22 de octubre de 2018 “Que crea el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC)”.

- Decreto Nº 4064/2015 “Por el cual se reglamenta la Ley Nº 5282/2014 De libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia gubernamental”.

- Decreto Nº 8709/2018 "Por el cual se dispone la utilización del sistema de intercambio de información implementado por la Secretaría Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicación SENATICs en las instituciones públicas y se reglamentan servicios y aspectos relativos al mismo”.

- Decreto Nº 2274/2019 por el cual se reglamenta la Ley Nº 6207/2018, “Que crea el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación y establece su carta orgánica”.

- Ley Nº 6298/2018 “Que aprueba el contrato de préstamo Nº 4650/OC-PR para el financiamiento del Programa de Apoyo a la Agenda Digital”.

- Resolución MITIC Nº 212/2020 por la cual se regula el artículo 25 del Decreto Nº 2274/2018. Por el cual se reglamenta la Ley Nº 6207 del 22 de octubre de 2018 “Que crea el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación y establece su carta orgánica”, y se establecen las condiciones aplicables a la interoperabilidad de sistemas y plataformas informáticas del sector público.

Lineamientos y Resoluciones del MITIC relacionadas: https://mitic.gov.py/guias-y-documentos/

9. Organización para la ejecución de la consultoría

Recursos humanos

Recursos tecnológicos

Infraestructura tecnológica

Stack tecnológico

9.1. Organización de los Recursos Humanos

Estructura Organizativa:

| Rol | Nombre y Apellidos | C.I. | Descripción de funciones | Correo Electrónico |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Coordinador/a General de Proyecto |  |  |  |  |
| Coordinador Técnico |  |  |  |  |
| Arquitecto/a senior de sistemas |  |  |  |  |
| Coordinador/a Senior de Desarrollo |  |  |  |  |
| Coordinador/a de Gestión del Cambio y Soporte |  |  |  |  |
| DEV/SECOPS |  |  |  |  |

9.2. Recursos Tecnológicos

9.2.1. Infraestructura tecnológica

9.2.2. Stack tecnológico

10.  Confidencialidad

Toda información provista por el OEE/MITIC y los resultados obtenidos durante la prestación son propiedad del contratante y se consideran información confidencial o reservada, de acuerdo con la normativa aplicable y el contrato.

Obligaciones mínimas

- Tratar la información como estrictamente secreta y custodiarla separada de otra información.

- Usar/transmitir la información exclusivamente para los fines del proyecto y bajo controles de acceso.

- No copiar ni compartir información confidencial sin autorización escrita; restringir acceso al personal que la requiera.

- Asegurar que contratos con personal/terceros incluyan cláusulas equivalentes de confidencialidad y transferencia.

- No utilizar desarrollos/análisis elaborados para terceros ni en implementaciones que generen ventaja indebida.

Ejemplo de control mínimo: repositorio privado; accesos nominados; prohibición de exportar dumps de BD a equipos personales; bitácora de accesos.

11. Metodología de Trabajo

11. 1.  Generalidades

11.1.1. Definiciones operativas: OT y TE

- OT: paquete de trabajo con alcance definido (funcionalidades/cambios), con horas/hombre asignadas y entregables verificables.

- TE: atención inmediata y acotada (soporte/corrección/ajuste menor), registrada en plataforma, con horas asignadas y cierre por certificación.

11. 1. 2. Instrumento oficial de especificación

Las OT/TE son el instrumento oficial y formal de especificación de productos de software (funcionales y no funcionales) e incluyen, como mínimo, la estimación de horas y el stack requerido.

11.1.3. Contenido mínimo de una OT

- Identificación de la OT/servicio; título; software/módulos afectados.

- Horas/hombre asignadas.

- Marco legal y referencias aplicables.

- Requisitos funcionales y no funcionales; entregables y condiciones de aceptación.

- Documentación adicional solicitada.

- Firmas de aprobación (contraparte técnica del OEE si aplica y administrador del contrato del MITIC).

Para redactar los requisitos, se recomienda la utilización de criterios SMART y agregar criterios de aceptación verificables.

Ejemplo: Criterio de aceptación: 'Al registrar un usuario, el sistema valida correo único y envía mail de activación en menos de 60 segundos.

11. 2. Enfoque metodológico

11.2.1. Principios mínimos

- Gestión iterativa e incremental de requerimientos y entregas.

- Colaboración continua con equipos técnicos del OEE y del MITIC.

- Ciclos cortos (Sprints o equivalentes) con planificación, ejecución, demo y retrospectiva.

- Transparencia en el uso de recursos (horas, roles, avance) y trazabilidad del backlog.

- Validación técnica de entregables parciales conforme a criterios definidos.

- ...

11.2.2 Planificación por Sprint

11.3. Roles y responsabilidades de las partes involucradas

- Administrador del Contrato (Contratante): gestiona relación contractual, aprueba/valida OTs/TEs y emite certificaciones según corresponda.

- Contraparte Técnica del OEE (si aplica): define prioridades, valida funcionalidad, participa en pruebas de aceptación y firma conformidades.

- Coordinación Técnica del Proveedor (rol): coordina al equipo, asegura calidad, consolida informes, firma aceptación de OT y entregables.

- Equipo técnico del Proveedor: analiza, desarrolla, prueba, documenta, despliega y estabiliza.

- Regla operativa: el equipo del proveedor debe tener disponibilidad de asistir presencialmente a oficinas del MITIC u otro OEE designado, al menos dos veces por semana, o según demanda del contratante, dentro del horario de oficina (07:00 a 18:00).

11.4.  Flujo de trabajo estándar por OT y TE

11.4.1  Emisión de OT

- La OT puede emitirse vía plataforma digital de gestión de proyectos, correo electrónico o medio escrito.

- Los requisitos funcionales y no funcionales pueden elaborarse en conjunto con el proveedor cuando sea necesario.

- Para cada OT se acuerda un plan de trabajo (esfuerzo -se adjunta plantilla de cálculo-, fechas, hitos y predecesoras).

11.4.2 Aceptación de OT

Plazo: el proveedor debe notificar aceptación o comentarios/modificaciones dentro de 5 días hábiles desde la recepción. El contratante analiza y puede ratificar o rectificar la OT dentro de 5 días hábiles. La aceptación debe quedar registrada (plataforma/nota/email) y firmada por el rol de coordinación del proveedor.

Ejemplo: Recepción OT: lunes 08/01. Fecha límite de aceptación: lunes 15/01 (considerando días hábiles).

11.4.3. Anulación de OT

- La OT puede anularse si el proveedor no acepta en tiempo y forma.

- La OT puede anularse si el proveedor manifiesta incapacidad circunstancial, con motivos justificados.

- La OT anulada puede reasignarse a otro proveedor por el contratante.

Criterio contractual: se prevé la posibilidad de rescisión ante reiteración de OTs anuladas (ver condiciones contractuales aplicables).

11.4.4. Gestión de TE (atención inmediata)

Las TE se registran, gestionan y aprueban en la plataforma digital. El proveedor registra la lista de tareas, detalles técnicos y horas utilizadas según lo asignado. El cierre de una o varias TE requiere pruebas de aceptación y la emisión del certificado de recepción satisfactoria correspondiente.

Ejemplo: TE-2026-014: 'Corregir error 500 al generar reporte X'. Horas asignadas: 6. Evidencia: log antes/después + caso de prueba.

11.5. Capacitaciones iniciales

Al inicio de la ejecución de una OT, el proveedor realiza capacitaciones técnicas (stack, metodologías, repositorios de fuentes, plataforma de gestión). Debe presentar, por única vez, un informe de capacitaciones dentro de los 30 días de la orden de proceder, incluyendo asistencia, lecciones aprendidas y propuestas.

11.6. Asistencia técnica post-certificación

El proveedor suministra asistencia técnica sin costo adicional (teléfono/email/chat/virtual/in situ) para corregir errores no detectados en pruebas y aceptación, por el período definido en cada OT desde la emisión del certificado de recepción satisfactoria, salvo casos atribuibles a especificaciones del OEE/MITIC o cambios posteriores.

11.7 Artefactos y entregables (mínimos)

11.7.1. Entregables por OT/TE

- Código fuente según condiciones de la OT/TE.

- Documentación adicional requerida (funcional/técnica, manuales, arquitectura, instalación).

- Evidencias de pruebas y control de calidad.

- Declaración firmada de pruebas realizadas y funcionalidades entregadas (con evidencias).

- Informe final de OT/TE con: cronograma/actividades; roles y profesionales; evidencias de entrega de código y documentación; firma del rol de coordinación del proveedor.

- Forma de entrega: plataforma digital, correo electrónico o medio escrito firmado. En medio digital, utilizar firma electrónica; en papel, firma manuscrita en cada hoja.

11.7.2. Certificado de recepción satisfactoria

El certificado constituye la aprobación final y la constancia de que se recibieron los entregables comprometidos. Para su emisión, el proveedor presenta el informe final y, si aplica, el documento de conformidad del OEE.

11.8. Aseguramiento de calidad, verificación, aceptación y sanciones

11.8.1. Control de calidad previo a la entrega (proveedor)

Antes de entregar, el proveedor ejecuta los ciclos y tipos de pruebas necesarios para asegurar un producto funcionando y de calidad (unitarias, integración, seguridad básica, regresión, etc.).

11.8.2. Verificación y ciclos de prueba/corrección (contratante)

El contratante verifica el cumplimiento en un plazo no mayor a 10 días hábiles posteriores a la entrega. Si hay observaciones, se admiten hasta 2 ciclos de corrección. En cada ciclo: (1) el proveedor corrige en hasta 20 días hábiles desde el día hábil siguiente a la notificación; (2) el contratante verifica en hasta 20 días hábiles.

11.8.3. Incumplimiento posterior al segundo ciclo

Si persisten incumplimientos tras el 2do ciclo, se aplican las medidas previstas en el contrato (cláusulas de incumplimiento).

11.8. 4. Multas por atraso

Por atraso en fechas del plan de trabajo de la OT/TE o hitos clave del ciclo de verificación/corrección: multa de 1% del valor de la OT/TE por cada día hábil de atraso, acumulable hasta 5% del valor del contrato; luego puede aplicarse rescisión según contrato.

11.9. Herramientas y trazabilidad

- Plataforma digital de gestión de proyectos provista por el contratante para registro y seguimiento de OT/TE. Se acepta la utilización del Redmine, cuyo manual de aplicación se encuentra en el Anexo 1.

- Repositorio de código fuente con control de versiones (Git u otro definido por el contratante).

- Registro de evidencias: links a commits, PR/MR, pipelines, casos de prueba y actas de demo/aceptación.

11.10. Métricas mínimas sugeridas

El cumplimiento de las métricas, deberan ser comunicadas en forma semanal.

11.12. Riesgos operativos típicos y mitigación

11.13. Cronograma de entrega (referencial)

El esquema siguiente resume los hitos típicos de entrega/pago. Debe adaptarse al contrato vigente (meses y cantidades pueden variar).

| Hito | Descripción | Mes | Criterio de aceptación |
| --- | --- | --- | --- |
| Primer entregable | Plan de Trabajo (metodología de desarrollo y gestión de OT) + Informe de capacitación del equipo técnico clave | 1 |  |
| N OT/TE | erradas y aprobadas con certificado de recepción satisfactoria + informe de finalización | 2-30 | OT/TE, con emisión de Certificado de Aceptación de la OT/TE emitida por el Administrador de Contrato |
| Informe final de ejecución de contrato. | Reporte consolidado de OT/TE ejecutadas | 30 | Certificado de Aceptación de la OT/TE emitida por el Administrador de Contrato |